## 上线功能列表20180529
序号 | 开发负责人 | 工作内容 | 完成比例 | 备注 | 测试日期 | 测试结果 | 测试人员 | 验证结果 | 生产验证
1 | 文冬 | 主页面产品与服务：为支持角色授权功能配置，还需开发角色同步功能；DTS角色权限联调测试； | 100% |  |  |  | 刘庆林 |  | 梁林
2 | 文冬 | 报表管理页面：下拉列表去掉不必要的选项 | 100% |  |  |  | 陈沛 |  | 梁林
3 | 陈沛 | 当引用的工作表不是指标库时，不显示“指标库”三个字；“应用”改成“生成报表”，这个没有完成，需要开发 | 100% |  |  |  | 陆鑫杰 |  | 梁林
4 | 文冬，陈沛 | 提供维度分类功能 维度分类页面参考数据业务分类管理 | 100% | 优先级降低，新增其他需求NO.10 |  |  |  |  | 梁林
5 | 陆鑫杰 | 完成手写SQL制作的报表，DTS内部报表重命名 | 100% |  |  |  | 刘庆林 |  | 梁林
6 | 陆鑫杰 | 仪表板制作报表，可将已有报表另存为新报表功能； | 100% |  |  |  | 刘庆林 |  | 梁林
7 | 刘庆林 | 文件下载,如果数据库中为number类型， 导出的excel希望是数字类型，便于用户公式统计。 | 100% |  |  |  | 陆鑫杰 |  | 梁林
8 | 刘庆林 | like参数目前只能选择数字类型，不能选择字符串否则SQL解析失败 | 100% |  |  |  | 陈沛 |  | 梁林
9 | 刘庆林 | 导航可配置更多级别，至少四级； | 100%
10 | 文冬，陈沛 | 工作表管理在为表字段配置维度时，在弹出的【选择维度信息】页面展示具体维度值，方便用户查看 | 100%
9 | 刘庆林 | 新建仪表盘在不关闭页面的情况下，允许二次“保存”； | 100% |  |  |  | 陈沛 |  | 梁林
10 | 陈沛 | 工作表制作报表，筛选条件下面多了一行空行 | 100% |  |  |  | 陆鑫杰 |  | 梁林
11 | 高雅 | 文本框加指标与透视表联动，当点击下钻指标时，文本框中多出一行 | 100% | 使用#1#加指标 |  |  | 文冬 |  | 梁林
12 | 陈沛 | 维度管理增加查看功能，制作直连工作表，添加维度字段，维度弹出页面增加维度查看功能 | 100% |  |  |  | 文冬 |  | 梁林
13 | 文冬 | 在未关闭浏览器的情况下，门户切换账号登录后，跳转到DTS，DTS登录信息任然是上次登录的信息 | 100% |  |  |  | 刘庆林 |  | 梁林
Note on G1: Qinglin.liu: